## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 机械土石方（强夯地基）工程 |  | 机械土石方（强夯地基）工程 |  | 1583267.06
2 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 31414.87
3 | 园林绿化工程 |  | 园林绿化工程 |  | 2091039.92
4 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 3705721.85
编制日期：2024-2-6 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 1099015.26
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 14644.79
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 765897.24
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 318473.23
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 1.5 |  | 16485.23
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 2198.03
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 1758.42
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 32970.46
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 122815.4
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 89088.89
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 6.25 |  | 79543.65
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 8663.25
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 1452538.59
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 130728.47
单位工程费用表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 1583267.06
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 27584.34
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 27584.34
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 137.92
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 55.17
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 44.13
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 827.53
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.37
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 171.89
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 28820.98
单位工程费用表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 2593.89
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 31414.87
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 1735775.24
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 104535.11
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 1599489.61
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 31750.52
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 8678.88
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 3471.55
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 2777.24
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 69431.01
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 40705.21
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 29527.1
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 3.93 |  | 16577.36
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 11441.66
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 1918385.25
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 172654.67
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 2091039.92

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 下凹式绿地 | 分部小计 |  |  |  | 2719377.64
1 | D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 11.9532 |  | 3819.45 | 45654.69
2 | D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10（余土外弃） | 1000m3 | 9.1948 |  | 25533.25 | 234772.62
3 | 补子目2 | 弃土费 | 元/m3 | 9194.78 |  | 3 | 27584.34
4 | 借F1-33 换 | 机械铺填 介质土 | 100m3 | 36.7791 |  | 38809.1 | 1427363.77
5 | D1-71 换 | 机械回填沟槽、基坑 碎石 换为【砾石】 | 100m3 | 36.7791 |  | 21881.39 | 804777.83
6 | 借F1-265 | 土工布过滤层 | 100m2 | 110.3374 |  | 440.54 | 48608.04
7 | D1-65 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1000m3 | 2.7584 |  | 5006.52 | 13810.13
8 | 借F4-19 | 塑料盲管铺设 Φ200 | 10m | 54 |  | 472.25 | 25501.5
9 | 借F1-248 | 草皮铺种 满铺 | 100m2 | 91.9478 |  | 613.62 | 56421.01
10 | 借F1-359 | 成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 | 1000m2/月 | 27.5843 |  | 371.91 | 10258.89
11 | 借F1-359 换 | 成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8 | 1000m2/月 | 82.753 |  | 297.57 | 24624.82

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：面源污染控制工程——海绵式下凹式绿地 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 129824.82 |  | 0.918 | 119179.18
2 | 04050300001@1 | 砾石 | m3 | 4814.384 |  | 156.12 | 751621.63
3 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 405 |  | 1.46 | 591.3
4 | 13371100001@1 | 透水土工布 | m2 | 12468.126 |  | 2.68 | 33414.58
5 | 17250000017@1 | 塑料盲管 dn200 | m | 545.4 |  | 34.76 | 18958.1
6 | 32270100002 | 复合肥 | kg | 1172.334 |  | 1.2 | 1406.8
7 | 32270500001 | 杀虫杀菌剂 综合 | kg | 75.029 |  | 29.2 | 2190.85
8 | 34110100002 | 水 | t | 1972.369 |  | 3.2 | 6311.58
9 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 13967.355 |  | 1 | 13967.36
10 | BCCLF3 | 弃土费 | 元/m3 | 9194.78 |  | 3 | 27584.34
11 | 补充主材001@1 | 介质土 | m3 | 3677.91 |  | 379 | 1393927.89
12 | WJJ320701001 | 草皮 | m2 | 9930.362 |  | 14.4 | 142997.21
13 | J0001H | 折旧费 | 元 | 89067.099 |  | 1 | 89067.1
14 | J0002H | 检修费 | 元 | 21362.857 |  | 1 | 21362.86
15 | J0003H | 维护费 | 元 | 60386.185 |  | 1 | 60386.19
16 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 5.166 |  | 1 | 5.17
17 | J0008H | 其他费用 | 元 | 3566.144 |  | 1 | 3566.14
18 | J0011 | 柴油 | kg | 13004.782 |  | 7.27 | 94544.77
19 | J0013 | 汽油 | kg | 349.35 |  | 8.52 | 2976.46
20 | J0015 | 电 | kW·h | 22.032 |  | 0.69 | 15.2
21 | JXRGF | 人工费 | 元 | 85291.52 |  | 0.918 | 78297.62
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 2862372.33
|  | 合计： |  |  |  |  | 2862372.33
编制日期：2024-2-6 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司